## Calendario
|  | Junio |  | iembre | Julio |  |  | Agosto
|  | Intervalo (Dias) | Horas |  | Intervalo (Dias) | Horas |  | Intervalo (Dias) | Horas
| 1 | 19 a 23 | 11 | 4 | 04 a 08 | 11 | 10 | 03 a 07 | 11
| 2 | 24 a 28 | 11 | 5 | 09 a 13 | 11 | 11 | 08 a 12 | 12
| 3 | 29 a 03 | 11 | 6 | 14 a 18 | 11 | 12 | 13 a 17 | 12
|  | Total | 33 | 7 | 19 a 23 | 11 |  | Total | 134
|  |  |  | 8 | 24 a 28 | 11
|  |  |  | 9 | 29 a 02 | 11
[5 empty] | Total | 99
Horas hombre del proyecto | 400
Horas totales por persona (HTP) | 133.3333 | [7 empty] | 100
Numero semanas (NS) | 12
HTP/NS (Numero de horas en una semana por persona) | 11.1111
Dias trabajados en la semana | 5
Horas trabajadas por dia | 2.2222
Tareas | Duración | Inicio | Fin
Incremento 1 | 2 semanas | 2019-06-19 | 2019-06-29
Incremento 2 | x semanas
Incremento 3 | x semanas |  | 2019-08-17

## Carta Gantt
Carta Gantt: Corazoft
Fecha de inicio: 19-06-19
Fecha de término: 17-08-19 |  |  |  | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 |  |  |  |  | Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4 |  |  |  |  | Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6 |  |  |  |  | Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8 |  |  |  |  | Semana 9 |  |  |  |  | Semana 10 |  |  |  |  | Semana 11 |  |  |  |  | Semana 12
Tareas | Responsables (Rol) | time axis 2019-06-19 to 2019-08-17
Análisis de la problemática y requerimientos | Pedro (Analista) | 2019-06-28: 80
Análisis de la necesidad | Pedro | bar: 2019-06-19 to 2019-06-21
Selección metodología | Pedro | bar: 2019-06-22
Identificación y especificación de requerimientos | Pedro | bar: 2019-06-23 to 2019-06-25
Redacción de documentos de requerimientos | Pedro | bar: 2019-06-26 to 2019-06-28
Diseño | Juan (Diseñador y tester) | 2019-07-13: 120
Diseño de la base de datos | Juan | bar: 2019-06-29 to 2019-07-02
Diseño del software | Juan | bar: 2019-07-03 to 2019-07-06
Diseño de la interfaz gráfica | Juan | bar: 2019-07-07 to 2019-07-10
Diagramas finales | Juan | bar: 2019-07-11 to 2019-07-13
Desarrollo | Sebastián (Programador), Diego (Programador) | 2019-08-07: 200
Crear Base de Datos | Sebastián, Diego | bar: 2019-07-14 to 2019-07-19
Desarrollo de los módulos del sistema | Sebastián, Diego | bar: 2019-07-20 to 2019-07-26
Integración de los módulos del sistema | Sebastián, Diego | bar: 2019-07-27 to 2019-08-02
Testeo inicial | Sebastián, Diego | bar: 2019-08-03 to 2019-08-07
Testing e implementación | Juan | 2019-08-17: 80
Ingresar datos de prueba | Juan | bar: 2019-08-08 to 2019-08-09
Implementación del sistema | Juan | bar: 2019-08-10 to 2019-08-12
Probar funcionamiento del sistema | Juan | bar: 2019-08-13 to 2019-08-14
Evaluación y correcciones menores | Juan | bar: 2019-08-15 to 2019-08-17